[bookmark: _LarkToc00035]附件
第一部分：污水处理泵房改造
一、工程概况
[bookmark: OLE_LINK1]本项目为高新康复医院污水处理泵房改造工程，主要包括原板房拆除、红砖砌墙、顶部楼板、门窗安装、排水、地面找平、承重钢梁、墙面抹灰、外墙真石漆、水电、吊顶、墙面粉刷、地面瓷砖、空调移机、踢脚线及垃圾清运等内容。
[bookmark: _LarkToc00036]二、工程量清单
下表所列工程量清单为本项目招标范围，投标人须按“项目特征”逐项报价。数量、单位及项目特征以本清单为准，最终结算工程量以招标人审核确认的合格工程量为准。
	序号
	名称
	项目特征
	单位
	数量
	备注

	1
	拆除
	1、原板房拆除；2、板房南端绿化带苗木保护性移栽；3、原板房顶部大梁和深色瓦梁保护性拆除。
	项
	1
	

	2
	砌墙
	1、东西砖混结构24墙，水泥标号425；2、南北墙面不承重楼板墙可用加气混凝土块砌筑，墙体交接处底座全部为37墙。
	m³
	32.5
	

	3
	顶部楼板
	1、设备间、控制室房间顶部需压楼板；2、楼板宽度60cm，两端搭接10cm以上。
	m
	90
	

	4
	塑钢窗
	1、各房间需安装塑钢窗，尺寸1.5*1.5m；2、含纱网。
	套
	5
	

	5
	钢质门
	1、各房间安装钢质门，尺寸1.5*高2.1米；2、防火防腐蚀。
	套
	3
	

	6
	排气扇
	1、设备间墙留排气扇孔，安装固定排气扇。
	台
	2
	

	7
	排水沟
	1、设备间内做排水沟，深度5cm，做防水处理，通往室内污水井；2、不锈钢雨篦子，厚度1.6mm，宽度10公分。
	米
	11
	

	8
	地面找平
	1、室内用C20混凝土找平；2、室外散水坡厚度10cm，宽度40cm。
	㎡
	115
	

	9
	过梁
	1、所有门口、窗口上方按过梁；2、过梁尺寸宽度24cm。
	米
	16.8
	

	10
	钢梁焊接
	1、设备间中间需做承重钢梁，三根立柱，型号H200；2、焊接完成后做防锈处理。
	米
	15.6
	厚度国标

	11
	墙面抹灰
	1、用1:2.5沙灰抹平，挂网格布，水泥标号425；2、部位:内墙面、外墙面、顶板。
	㎡
	390
	

	12
	顶部恢复
	1、顶部用方管焊接框架；2、挂深色瓦，颜色款式和临近板房顶部接近。
	项
	1
	

	13
	外墙真石漆
	1、整个外墙面刷透明底漆；2、划分格线喷真石漆；3、颜色同康复楼外墙相近。
	㎡
	97
	

	14
	水电
	1、每个房间重新安装开关、照明、供水龙头等；2、达到甲方使用要求。
	项
	1
	

	15
	吊顶
	1、办公室房间内用硅钙板吊顶，尺寸600*600mm
	㎡
	23
	

	16
	墙面粉刷
	1、办公室、控制室内墙面刮两遍腻子；2、打磨后乳胶漆两遍。
	㎡
	135.6
	

	17
	地面瓷砖
	1、办公室地面贴防滑瓷砖；2、尺寸800*800mm。
	㎡
	23
	

	18
	空调移机
	1、原空调挂机收弗后拆除；2、待完工后安装恢复。
	项
	1
	

	19
	踢脚线
	办公室PVC白色踢脚线，高度6cm
	米
	36
	

	20
	垃圾清理及外运
	施工过程中垃圾及时清理外运
	项
	1
	


注：本清单所列工程量为招标人依据现场情况编制的预算工程量，投标报价时应充分考虑；实际结算以经招标人确认的完成工程量为准。现场踏勘联系人：梁  19953627928  
[bookmark: _GoBack][image: 85f1c02e96e1d68338adfd65bf735a96]

第二部分：围墙新建
一、工程概况
1.1 项目名称：潍坊高新人民医院围墙新建工程
1.2 建设地点：潍坊高新人民医院院内
1.3 工程规模：围墙总长28米，提供两个施工方案，投标人可按方案分别报价：
 
- 方案一：围墙高度80cm；
- 方案二：围墙高度1.5m；
1.4 本项目为总价包干，包工包料、包安全、包清运、包验收。
1.5 工期要求：合同签订后15日历天内完工。
1.6 质量标准：合格，与院区现有围墙、栅栏材质、外观保持一致。
1.7 最高限价：50000元，报价超过对应方案限价为无效报价。
 
2.投标人资格要求
 
（1）具备独立法人资格，有建筑维修、土建施工相关经营范围；
（2）具备同类围墙土建施工经验；
（3）施工人员具备安全作业条件，承担施工现场全部安全责任；
（4）无失信被执行人、重大安全事故记录。
 
3.1 报价包含：挖槽素土夯实、混凝土垫层、红砖砌筑、墙体植筋（中间植入钢筋）、墙面抹灰、真石漆、垃圾清运、防护围挡、防锈护栏、人工、机械、辅材、安全文明施工、成品保护、验收等全部费用，招标人不再另行支付其他费用。
3.2 施工强制技术要求（核心，必须响应）：
（1）基础下挖深度40cm，夯实后再浇筑垫层砌墙，保障墙体结构安全；
（2）墙体采用标准红砖砌筑，墙体中间植入钢筋加固；
（3）墙体饰面、防锈护栏样式、材质必须和院内已建成围墙、栅栏保持一致；
（4）施工完成后场地清理、垃圾外运，做到工完场清。
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